Temeljem članka 30.stavak 4.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), i članka 32.Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18), Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 7.sjednici održanoj   20.03.2018.godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K

O usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2017.

I

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2017.godinu.

II

Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

III

Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Kneževi Vinogradi.

KLASA: 361-01/18-01/3

URBROJ: 2100/06-01-03/01-18-02

Kn.Vinogradi, 20.03.2018.

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

Dragana Božić

Temeljem članka 30.stavak 4.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), te članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik 3/13, 3/18) Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi podnosi Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017.GODINU

I

Općinski načelnik podnosi  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2017.godinu i to kako slijedi:

- IZVORI FINANCIRANJA:

| Red.br. | Izvori sredstava | Planirano | Realizirano |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tekuće pomoći | 240.100,00 | 202.211,35 |
|  | Tekuća pomoć iz državnog proračuna | 240.100,00 | 202.211,35 |
| 2. | Prihodi za posebne namjene | 829.600,00 | 5.180,35 |
|  | Komunalni doprinos | 150.000,00 | 0 |
|  | Prihod od naknade za zadržavanje uključujući i višak iz prethodne godine | 210.615,38 | 0 |
|  | Višak prihoda od zakupa općinskog zemljišta | 39.159,68 | 0 |
|  | Prihod od šumskog doprinosa i spomeničke rente | 150.500,00 | 5.180,35 |
|  | Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta uključujući i višak iz prethodne godine | 279.324,94 | 0 |
| 3. | Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine | 1.387.550,00 | 902.225,53 |
|  | Prihod od prodaje stanova uključujući i višak | 182.929,59 | 169.403,59 |
|  | Prihod od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta, uključujući višak iz prethodnih godina | 1.189.620,41 | 723.821,94 |
|  | Prihod od prodaje građevinskog zemljišta uključujući i višak | 15.000,00 | 9.000,00 |
| 4. | Kapitalne pomoći | 3.862.405,00 | 3.546.038,66 |
|  | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna, i van prorač.korisnika uključujući i višak od prethodne godine | 967.405,00 | 830.213,91 |
|  | Kapitalna pomoć Hrvatske vode | 100.000,00 | 0 |
|  | Kapitalna pomoć ŽUC | 2.600.000,00 | 2.500.000,00 |
|  | Kapitalna pomoć iz Županijskog proračuna | 195.000,00 | 215.824,75 |
| 5. | Opći prihodi i primici | 61.500,00 | 13.925,00 |
|  | U K U P N O | 6.381.155,00 | 4.669.580,89 |

- NAMJENA PROGRAMA

| Red.br. | Opis programa | Planirano | Realizirano |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | JAVNE POVRŠINE | 1.416.155,00 | 966.097,79 |
| 1.1. | Izgradnja reciklažnog dvorišta | 140.000,00 | 0 |
| 1.2. | Izgradnja nogostup u Karancu (izgrađen nogostup u duljini 1200 m u ulicama : Radnička, Kolodvorska (neizgrađeni dio), Baranjska, Sunčana i Tina Ujevića u Karancu | 558.750,00 | 543.414,80 |
| 1.3. | Uređenje javne površine (trga) u Karancu u ulici Šandora Petefija ( uređena je šetnica, postavljene klupe, izgrađene sjenice) | 50.000,00 | 30.532,98 |
| 1.4. | Uređenje odvodnje oborinskih voda i izgradnja pločnika u ul. P.Šandora Zmajevac – investicija prelazi u 2018.godinu | 200.000,00 | 0 |
| 1.5. | Uređenje dječjih igrališta u Karancu i Zmajevcu – uređeno dj.igralište u Zmajevcu, uređenje igrališta u Karancu planirano 2017/2018 | 70.000,00 | 30.824,75 |
| 1.6. | Uređenje odmorišta za bicikle „Bike & walk“ – uređeno odmorište za bicikle kod ribnjaka, postavljena oprema (pametne klupe, klupe, koševi, oprema za popravak bicikla, sjenice) | 168.000,00 | 156.611,35 |
| 1.7. | Uređenje pješačke staze oko ribnjaka i odmorišta, uređen donji dio staze cca 350 m (saniran i afaltiran donji dio staze) | 229.405,00 | 204.713,91 |
| 2. | NERAZVRSTANE CESTE I PJEŠAČKE STAZE | 4.805.000,00 | 3.624.734,00 |
| 2.1. | Rekonstrukcija i modernizacija Županijske ceste u Ul.Š.Petefija Kn.Vinogradi, investicija najvećim dijelom završena, manji dio ostaje za 2018.godinu, izgrađena cesta i dio nogostupa u duljini 650 m | 4.000.000,00 | 3.036.243,06 |
| 2.2. | Geodetski troškovi i projektiranje | 175.000,00 | 87.500,00 |
| 2.3. | Imovinsko pravno uređenje za izgradnju ceste Kamenac- Popovac, investicija se planira u 2018. | 70.000,00 | 0 |
| 2.4. | Izgradnja pješačke staze kroz Kamenac, izgrađena u 2018. desna strana faza I. u duljini 720 m | 560.000,00 | 500.990,94 |
| 3. | OPSKRBA VODOM I ODVODNJA | 20.000,00 | 4.580,35 |
| 3.1. | Subvencioniranje priključaka na kanalizaciju za stambene objekte u Kneževim Vinogradima | 20.000,00 | 4.580,35 |
| 4. | MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETA | 140.000,00 | 74.168,75 |
| 4.1. | Uvođenje dodatnih rasvjetnih tijela po naseljima Općine u Zmajevcu, Karancu, Suzi – rasvjetna tijela ostala nakon modernizacije | 140.000,00 | 74.168,75 |
|  | U K U P N O | 6.381.155,00 | 4.669.580,89 |

II

Ovo Izvješće daje se na usvajanje Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi i ima se objaviti u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi.

KLASA: 361-01/18-01/3

URBROJ: 2100/06-01-03/01-18-01

Kn.Vinogradi, 01.03.2018.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kramarić, mag.iur.