Temeljem članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”68/18, 110/18 ), i članka 32.Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20), Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj __sjednici održanoj   __________.godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K

O usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.

I

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu.

II

Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

III

Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Kneževi Vinogradi.

KLASA: 361-01/20-01/4

URBROJ: 2100/06-01-01/01-20-02

Kn.Vinogradi,

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

Dragana Božić

Temeljem članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”68/18, 110/18 ), te članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20) Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi podnosi Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019.GODINU

I

Općinski načelnik podnosi  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2019.godinu.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu sadržavao je procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. U 2019.godini planirana je i izvršena gradnja infrastrukture kako slijedi:

| Red. br. | Opis programa | Planirani Iznos | Ostvareni Iznos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | JAVNE POVRŠINE | 757.800,00 | 444.163,87 |
| 1.1. | Izgradnja reciklažnog dvorišta – obuhvaća radove na završetku projekta, a odnose se na promidžbu i izvješćivanje | 10.300,00 | 6.250,00 |
| 1.2. | Postavljanje komunalne opreme: autobusnih stajališta, klupa, koševa, korpi, panoa – obuhvaća dobavu i postavljanje opreme | 25.000,00 | 13.125,00 |
| 1.3. | Uređenje dječjih igrališta u Karancu – obuhvaća dobavu i postavljanje opreme | 100.000,00 | 63.715,74 |
| 1.4. | Postavljanje video nadzora na javnim površinama – obuhvaća dobavu i postavljanje opreme | 10.000,00 | 9.706,25 |
| 1.5. | Izgradnja tematskog parka - projektiranje | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 1.6. | Izgradnja multifunkcionalnog i dječjeg igrališta s uređenjem okoliša u naselju Karanac | 550.000,00 | 288.866,88 |
| 2. | NERAZVRSTANE CESTE | 6.170.889,00 | 5.455.771,47 |
| 2.2. | Izgradnja nerazvrstane ceste po mjeri 7.2. Ruralnog razvoja od kružnog toka do ispod bazena | 5.155.000,00 | 5.106.565,62 |
| 2.2.1. | Izgradnja – radovi | 5.106.000,00 | 5.058.315,60 |
| 2.2.2. | Nadzor | 49.000,00 | 48.250,02 |
| 2.3. | Geodetski troškovi i projektiranje – projektna dokumentacija: - ulice H.Republike i A.Plaveca Kn.Vinogradi - ulice Š.Petefija, i N.Tesle u Karancu - ulice 8.marta i Vinogradska u Kn.Vinogradima - Vinska cesta Karanac | 600.000,00 | 307.325,00 |
| 2.4. | Rekonstrukcija županijske ceste Ž4037 kroz Kotlinu – obuhvaća financiranje izgradnje nogostupa | 300.000,00 | 0,00 |
| 2.5. | Izgradnja nerazvrstane ceste u Zmajevcu, ul. Šandora Petefija – dio priključak na županijsku cestu – uključuje radove, nadzor i dokumentaciju | 100.000,00 | 41.880,85 |
| 2.4. | Izgradnja nerazvrstanih cesta prema izrađenim projektima pod točkom 2.3. – sufinanciranje Općine | 15.889,00 | 0,00 |
| 3. | MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE | 220.000,00 | 202.245,00 |
| 3.1. | Postavljanje rasvjetnih tijela na donjem dijelu ribnjaka | 100.000,00 | 87.395,00 |
| 3.2. | Postavljanje rasvjetnih tijela na ulazu u Karanac na javnoj površini oko kapelice, te prema autobusnoj stanici i pješačkom prijelazu | 100.000,00 | 61.026,25 |
| 3.3. | Postavljanje rasvjetnih tijela na ostalim javnim površinama | 20.000,00 | 53.823,75 |
| 4. | VODOVOD I ODVODNJA | 1.136.000,00 | 350.040,35 |
| 4.1. | Sufinanciranje priključaka na vodovod i odvodnju i sufinanciranje cjevovoda | 96.000,00 | 85.749,22 |
| 4.2. | Izgradnja odvodnje Karanac – obuhvaća sufinanciranje radova I. faze | 1.040.000,00 | 264.291,13 |
| 5. | GROBLJA | 211.000,00 | 124.592,50 |
| 5.1. | Izgradnja novih staza u grobljima | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2. | Postavljanje novih ograda na grobljima | 100.000,00 | 114.342,50 |
| 5.3. | Uređenje imovinsko pravnih odnosa groblja u Kotlini | 11.000,00 | 10.250,00 |
|  | U K U P N O | 8.495.689,00 | 6.576.813,19 |

R E K A P I T U L A C I J A

| Red.br. | Namjena | Planirano | Ostvareno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | JAVNE POVRŠINE | 757.800,00 | 444.163,87 |
| 2. | NERAZVRSTANE CESTE | 6.170.889,00 | 5.455.771,47 |
| 3. | MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE | 220.000,00 | 202.245,00 |
| 4. | VODOVOD I ODVODNJA | 1.136.000,00 | 350.040,35 |
| 5. | GROBLJA | 211.000,00 | 124.592,50 |
|  | U K U P N O | 8.495.689,00 | 6.576.813,19 |

II

Ovo Izvješće daje se na usvajanje Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi i ima se objaviti u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi.

KLASA: 361-01/20-01/4

URBROJ: 2100/06-01-03/01-20-01

Kn.Vinogradi, 04.05.2020.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kramarić, mag.iur.